## Feuil1
Projet GUI 2021
	Travail / Planifié	Travail / Réalisé

Project GUI1 2021	36.5	38

Étude Technique	4	4
Étude Technique	0.5	1
Analyse concurrentielle	0.5	0.5
Identifier les risques	0.5	0.5
Lister les tâches	0.5	0.5
Attribuer les tâches aux ressources	0.5	0.5
Définir les priorités	0.5	0.5
Définir les milestones	1	0.5

Production, Développement	27.5	28.5
Préparation l'environment du travail	0.5	0.5
Création du Moodboard	1	1
Choix des fonts et couleurs	0.5	0.5
Création de Maquettes + Prototype (Figma)	9	9
Gestion des absences	4	4
Calendrier	2	2
Liste des élèves	2	2
Horaire /Calendar	5	5
Vue par jour	2	2
Vue par semaine	2	2
Détails des modules	1	1
Choix Framework + Plugins	1	1.5
Scss & Bulma	0.5	0.5
FullCalendar	0.5	1
Développement	15.5	16
Réalisation de la page d’accueil	1	1
Réalisation des pages de gestion d’absences	4	4
Réalisation des pages du calendrier	3	4
Création du menu hamburger	2	2
Remplacement les couleurs par des variables SCSS	0.5	0.5
Remplacement les polices par des variables SCSS	0.5	0.5
Remplacement des images par d'icônes fontawesome	0.5	0.5
Définition de la structure des dossiers du projet	1	0.5
Adaptation du design pour les ordinateurs de bureau	2	1.5
Implémentation de la PWA	1	1.5

Mise en service	5	5.5
Tester sur différents appareils mobiles	1	1
Tester le téléchargement de la PWA	0.5	0.5
Documenter le projet	3	3
Mise en ligne de l’application web	0.5	1